## HSR_SA_FS2018
begin | end | type | taskId | taskName | taskDesc | assignTo
Mo, 19.02.18 09:00 | Fr, 01.06.18 18:00
Di, 27.02.18 09:00 | Do, 15.03.18 18:00 | task | 595578 | Einarbeitung in neue Aufgabenstellung |  | p1albrec, skaspar, jkalbere
Di, 27.02.18 15:10 | Di, 27.02.18 16:10 | task | 595582 | (1) Sitzung mit Betreuer |  | p1albrec, skaspar, jkalbere
Di, 27.02.18 15:10 | Di, 27.02.18 15:10 | milestone | 97951 | Kick of Meeting
Do, 08.03.18 14:00 | Do, 08.03.18 16:00 | task | 595412 | Sitzung mit Industriepartner |  | p1albrec, skaspar, jkalbere
Di, 03.04.18 09:00 | Di, 03.04.18 09:00 | milestone | 97990 | Inbetriebnahme Hardware abgeschlossen | Installation von DNA-Center und Integration von bestehender Campus Labor-Netzwerk
Di, 17.04.18 09:00 | Di, 17.04.18 09:00 | milestone | 97994 | Definierung von Benutzer- und Geräteprofilen | , um basierend auf Geschäftsanforderungen die Zugriffsrechte und Netzwerksegmentierung zu verwalten und so das Netzwerk sicher zu halten.
Di, 01.05.18 09:00 | Di, 01.05.18 09:00 | milestone | 98000 | Integration von bestehenden IPAM in DNA Center
Di, 15.05.18 09:00 | Di, 15.05.18 09:00 | milestone | 97998 | Reporting & Monitoring
Mo, 28.05.18 09:00 | Mo, 28.05.18 09:00 | milestone | 97971 | Freigabe des Abstracts